РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭССОЙЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 ноября 2011г.                                                                                                              № 61

О проведении мероприятий по

реорганизации муниципальных учреждений

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с Уставом Эссойльского сельского поселения, в целях оптимизации сети муниципальных учреждений культуры, Администрация Эссойльского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать муниципальное учреждение «Эссойльская поселенческая библиотека» путем присоединения к муниципальному учреждению «Сельский культурно-спортивный комплекс «Эссойла»;

2. Определить:

2.1 дату начала проведения процедуры реорганизации - 18.11.2011;

2.2 срок проведения реорганизационных мероприятий в соответствии с прилагаемым к настоящему постановлению планом мероприятий по реорганизации муниципальных учреждений.

3. Считать муниципальное учреждение «Сельский культурно-спортивный комплекс «Эссойла» правопреемником муниципального учреждения «Эссойльская поселенческая библиотека»;

4. Определить полное наименование и юридический адрес муниципального учреждения, реорганизованного в форме присоединения к нему муниципального учреждения «Эссойльская поселенческая библиотека» - муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение Эссойльского сельского поселения», 186137 Республика Карелия, Пряжинский район, поселок Эссойла,  ул.Октябрьская, д.11.

5. Определить органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя реорганизованного казенного учреждения культуры «Культурно-досуговое объединение Эссойльского сельского поселения» администрацию Эссойльского сельского поселения;

6. Утвердить прилагаемые:

6.1 состав комиссии по реорганизации муниципальных учреждений (далее – комиссия);

6.2 план мероприятий по реорганизации муниципальных учреждений.

7. Комиссии провести мероприятия по реорганизации муниципальных учреждений в соответствии с прилагаемым к настоящему постановлению планом мероприятий.

8. Определить срок полномочий комиссии по реорганизации муниципальных учреждений - исключение муниципального учреждения «Эссойльская поселенческая библиотека» из реестра юридических лиц.

9. Обнародовать настоящее постановление.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Эссойльского сельского поселения Анекову О.Р.

Глава Эссойльского сельского поселения                              А.И. Ореханов

Утвержден

постановлением администрации Эссойльского сельского поселения

от __.__.2011 № ___

СОСТАВ

комиссии по реорганизации муниципальных учреждений

Анекова О.Л.	- заместитель главы Эссойльского сельского поселения, председатель комиссии;

Члены комиссии:

Васильева Г.Б.     - директор МУ «Эссойльская поселенческая библиотека»;

Лукин Г.В. 	- директор МУ «СКСК «Эссойла»»;

Бурыкина Е.В. - директор МУ «Бухгалтерия Эссойльского сельского поселения»

Юзвюк В.И.       – заведующая МДОУ «Теремок»

Гелев В.М.         –депутат Совета Эссойльского сельского поселения II созыва

Всеволодова С.Н.- председатель Совета Эссойльского сельского поселения II созыва

Утвержден

постановлением администрации Эссойльского сельского поселения

от __.__.2011 № ___

ПЛАН

мероприятий по реорганизации муниципальных учреждений

| N | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление руководителей муниципальных учреждений о реорганизации юридического лица | В течение 3-х рабочих дней с даты принятия решения | Администрация Эссойльского поселения |
| 2. | Сообщение в ИФНС РФ №10 по РК о начале процедуры реорганизации | В течение 3-х рабочих дней с даты принятия решения | Администрация Эссойльского поселения |
| 3. | Уведомление ИФНС РФ №10 по РК о реорганизации юридического лица | Не позднее 3 дней с момента подписания постановления | директор МУ «СКСК «Эссойла»» Лукин Г.В.; директор МУ «Эссойльская поселенческая библиотека» Васильева Г.Б.; |
| 4. | Направление уведомлений о реорганизации в орган контроля за уплатой страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования | В течение 3 дней с даты подписания постановления | директор МУ «СКСК «Эссойла»» Лукин Г.В.; директор МУ «Эссойльская поселенческая библиотека» Васильева Г.Б.; |
| 5. | Получение в ИФНС РФ №10 по РК уведомления о начале процедуры реорганизации | По истечение 5 дней с даты подачи уведомления в ИФНС | директор МУ «СКСК «Эссойла»» Лукин Г.В.; директор МУ «Эссойльская поселенческая библиотека» Васильева Г.Б.; |
| 6. | Обнародование постановления о реорганизации | В течении 5 рабочих дней с даты принятия постановления | Администрация Эссойльского поселения |
| 7. | Публикация уведомления о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» дважды с периодичностью 1 раз в месяц | Первая публикация -__.__.2011, вторая публикация – __.__.2011 | директор МУ «Эссойльская поселенческая библиотека» Васильева Г.Б.; |
| 8. | Ознакомление работников муниципальных учреждений с постановлением о реорганизации, выдача уведомлений | До 22.11.2011 | директор МУ «СКСК «Эссойла»» Лукин Г.В.; директор МУ «Эссойльская поселенческая библиотека» Васильева Г.Б.; |
| 9. | Письменное уведомление реорганизуемыми учреждениями известных им кредиторов, Центр занятости населения о начале реорганизации муниципальных учреждений | В течение 5 рабочих дней после даты уведомления в ИФНС РФ №10 по РК о начале процедуры реорганизации | директор МУ «СКСК «Эссойла»» Лукин Г.В.; директор МУ «Эссойльская поселенческая библиотека» Васильева Г.Б.; |
| 10. | Проведение инвентаризации имущества и обязательств в присоединяемом учреждении в соответствии с требованиями приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 по состоянию на 01.10.2011 | до 22.11.2011 | Бурыкина Е.В. - директор МУ «Бухгалтерия Эссойльского сельского поселения» директор МУ «СКСК «Эссойла»» Лукин Г.В.; директор МУ «Эссойльская поселенческая библиотека» Васильева Г.Б.; |
| 11. | Предоставление в администрации Эссойльского сельского поселения промежуточного баланса в объеме форм годовой бухгалтерской отчетности, установленных в приказе Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н | В сроки, установленные для сдачи отчетности за 9 месяцев 2011 | директор МУ «СКСК «Эссойла»» Лукин Г.В.; директор МУ «Эссойльская поселенческая библиотека» Васильева Г.Б.; |
| 12. | Разработка и предоставление на согласование нового штатного расписания МКУК «Культурно-досуговое объединение Эссойльского сельского поселения» | В срок до 22.11.2011 | Директор МКУК «Культурно-досуговое объединение Эссойльского сельского поселения» |
| 13. | Разработка нового устава МКУК «Культурно-досуговое объединение Эссойльского сельского поселения» | В срок до 22.11.2011 | МКУК «Культурно-досуговое объединение Эссойльского сельского поселения» |
| 14. | Разработка и утверждение перечня муниципальных услуг для МБУК «Культурно-досуговое объединение Эссойльского сельского поселения» | до 22.11.2011 | МКУК «Культурно-досуговое объединение Эссойльского сельского поселения» |
| 15. | Подготовка проекта муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2012 год МКУК «Культурно-досуговое объединение Эссойльского сельского поселения» | В срок до 19.11.2011 | МКУК «Культурно-досуговое объединение Эссойльского сельского поселения» |
| 16. | Оформление актов приема-передачи ОС-1 присоединяемым учреждением и передача их в администрацию Эссойльского сельского поселения | В срок до 25.11.2011 | директор МУ «Эссойльская поселенческая библиотека» Васильева Г.Б.; |
| 17. | Представление информации о передаче объемов лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования, кассовых и фактических расходов реорганизуемого учреждения на дату окончания реорганизации в администрацию | до 01.12.2011 | директор МУ «СКСК «Эссойла»» Лукин Г.В.; директор МУ «Эссойльская поселенческая библиотека» Васильева Г.Б.; |
| 18. | Представление в администрацию Эссойльского сельского поселения передаточного баланса в объеме форм годовой бухгалтерской отчетности, установленных в приказе Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н на дату окончания реорганизации | За 7 рабочих дней до даты окончания реорганизации | директор МУ «СКСК «Эссойла»» Лукин Г.В.; директор МУ «Эссойльская поселенческая библиотека» Васильева Г.Б.; |
| 19. | Утверждение передаточного баланса главой Эссойльского поселения для представления вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь созданного учреждения | В течение 3 рабочих дней с даты поступления передаточного баланса в администрацию Эссойльского сельского поселения | Бурыкина Е.В. - директор МУ «Бухгалтерия Эссойльского сельского поселения» |
| 20. | Передача архивных документов реорганизуемого учреждения правопреемнику | На дату окончания реорганизации | директор МУ «СКСК «Эссойла»» Лукин Г.В.; директор МУ «Эссойльская поселенческая библиотека» Васильева Г.Б.; |
| 21. | Внесение изменений в реестр муниципальной собственности Эссойльского сельского поселения | до 15.12.2011 | Администрация Эссойльского поселения |
| 22. | Составление перечня особо ценного имущества МКУК «Культурно-досуговое объединение Эссойльского сельского поселения» | до 15.12.2011 | Администрация Эссойльского поселения |
| 23. | Закрытие счетов реорганизуемых МУ, исключение из реестра юридических лиц в ИФНС, снятие их с учета и получение справок о снятии его с учета от внебюджетных фондов, органов статистики. Уничтожение печатей с составлением акта. Получение свидетельства в ИФНС РФ №10 по РК об исключении муниципального учреждения из реестра юридических лиц. | 60 дней после утверждения передаточного акта | директор МУ «Эссойльская поселенческая библиотека» Васильева Г.Б.; |
| 24. | Расчет увольняемых по сокращению руководителей в соответствии с действующим законодательством | до 31.12.2011 | Администрация Эссойльского поселения |